|  |  |
| --- | --- |
| **BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA**  **KINH TẾ NĂM 2021** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /KH-BCĐTW | *Hà Nội, ngày tháng năm 2021* |

**KẾ HOẠCH**

**Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021**

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 phối hợp với Bộ Nội vụ (đơn vị được giao chủ trì điều tra cơ sở hành chính năm 2021) thống nhất xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Cung cấp thông tin đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, đối tượng, đơn vị, thời điểm, hình thức, kế hoạch, nội dung tiến hành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (sau đây viết gọn là Tổng điều tra); trách nhiệm của các cấp, các ngành; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong cuộc Tổng điều tra;

- Giúp đơn vị được điều tra hiểu và nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong Tổng điều tra, tích cực phối hợp với các lực lượng điều tra cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời;

- Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Phối hợp với các cấp hỗ trợ tối đa các nguồn lực cho Tổng điều tra.

**2. Yêu cầu**

- Công tác tuyên truyền phải thực hiện trọng tâm, trọng điểm, tiếp cận được các đối tượng, đơn vị điều tra, đảm bảo hiệu quả và thiết thực;

- Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và thời gian cụ thể;

- Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp cần huy động sự tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân;

- Thời gian thực hiện tuyên truyền:

Đợt 1: Tháng 2-5 năm 2021, tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành chính.

Đợt 2: Tháng 6-7 năm 2021, tuyên truyền về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

**II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN**

Công tác tuyên truyền được tập trung vào các nội dung tại Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra.

2. Tuyên truyền về đối tượng Tổng điều tra.

3. Tuyên truyền về đơn vị Tổng điều tra.

4. Tuyên truyền về thời điểm tiến hành Tổng điều tra.

5. Tuyên truyền về hình thức thu thập thông tin.

6. Tuyên truyền về kế hoạch tổ chức thực hiện Tổng điều tra.

7. Tuyên truyền về nội dung của cuộc Tổng điều tra.

8. Tuyên truyền về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra.

**III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN**

**1. Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, báo chí**

- Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, báo viết, báo điện tử ở Trung ương, địa phương;

- Sử dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở (cấp huyện/cấp xã, thôn/ ấp/ bản).

**2. Tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử**

- Chính phủ;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã;

- Tổng cục Thuế; Cục Thuế;

- Tổng cục Thống kê; Tạp chí Con số và Sự kiện: Viện Khoa học Thống kê;

- Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

**3.** **Tin nhắn:** Nhắn tin gửi tới các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin.

**4. Băng rôn, khẩu hiệu; pa-nô, áp phích, logo:** Cấp tỉnh, huyện, xã căn cứ tình hình thực tế, thực hiện tuyên truyền tại nơi công cộng (trụ sở cơ quan nhà nước, Ban chỉ đạo các cấp, bưu điện văn hóa xã, tuyến phố chính,...).

**5. Họp tổ dân phố, khối phố:** Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thuộc Phường, Thị trấn.

**6. Tuyên truyền khác**

- Tuyên truyền tại cuộc họp giao ban Báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Tuyên truyền tại các cuộc họp báo; họp giao ban; hội nghị;

- Tuyên truyền trên Tạp chí Con số và Sự kiện; Thông tin khoa học Thống kê; Bảng điện tử (LED) của Cục Thống kê,...;

- Thẻ điều tra viên;

- Cổ động thông qua các đội tuyên truyền văn hoá lưu động và các hoạt động văn hoá thể thao;

- Tổ chức Lễ ra quân trên cả nước.

**IV. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH**

**1. Ở Trung ương**

a) Đợt 1: Tuyên truyền điều tra doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành chính.

- Ngày 02/3/2021: Tuyên truyền tại buổi họp giao ban Báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Từ ngày 25/02 đến ngày 5/3/2021:

+ Phát sóng video tuyên truyền trên VTV1, VTV3; Chạy chữ dưới chân màn hình các bản tin và chương trình thời sự của VTV1; Phát sóng hỏi đáp về Tổng điều tra trên VOV1, VOV2;

+ Tuyên truyền chuyên đề về Tổng điều tra trên VOV1;

+ Tuyên truyền phóng sự trên VTV1 và Truyền hình Thông tấn xã;

+ Bài viết trên một số báo in, báo điện tử.

- Từ tháng 02 đến tháng 5 năm 2021: Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông; Trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê, Tổng cục Thuế, Viện Khoa học Thống kê, Tạp Con số và Sự kiện.

- Tháng 3 năm 2021: Gửi tin nhắn tới các thuê bao điện thoại.

b) Đợt 2: Tuyên truyền điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

- Ngày 29/6/2021: Tuyên truyền tại buổi họp Báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Từ ngày 30/6 đến ngày 10/7:

+ Phát sóng video tuyên truyền trên VTV1, VTV3; Chạy chữ dưới chân màn hình các bản tin và chương trình thời sự của VTV1; Phát sóng hỏi đáp về Tổng điều tra trên VOV1, VOV2;

+ Tọa đàm trên VTV1;

+ Tuyên truyền phóng sự trên VTV1, VOV1, Truyền hình thông tấn xã;

+ Các bài viết trên báo in, báo điện tử;

+ Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông; Trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê, Tạp chí Con số và Sự kiện.

- Tháng 7 năm 2021: Gửi tin nhắn tới các thuê bao điện thoại.

**2. Ở địa phương**

a) Cấp tỉnh: Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, báo chí; Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; Trang thông tin điện tử và Bảng điện tử (LED) của Cục Thống kê,...

- Từ tháng 02 năm 2021: Đăng tải các bài viết về công tác chuẩn bị Tổng điều tra ở Trung ương và địa phương;

- Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2021: Tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành chính. Ngoài tuyên truyền trên các phương tiện nêu trên, còn tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế địa phương;

- Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021: Tuyên truyền về điều tra cơ sở kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

b) Cấp huyện, xã

(1) Tuyên truyền trên sóng phát thanh

- Đợt 1: Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2021: Tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành chính.

- Đợt 2: Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021: Tuyên truyền về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

(2) Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2021: Tuyên truyền trên Công thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện, xã; khẩu hiệu, áp phích, pa-nô, băng rôn tại các điểm công cộng và trên các trục đường giao thông chính.

Tổng cục Thống kê thiết kế mẫu logo, khẩu hiệu theo mẫu đính kèm tại Kế hoạch này. Mẫu pa-nô, áp phích, băng rôn Ban chỉ đạo Tổng điều tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động thiết kế phù hợp với nội dung tuyên truyền của cuộc Tổng điều tra và kinh phí tuyên truyền của địa phương.

(3) Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021: Tuyên truyền tới các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể ở Tổ dân phố, khối phố thuộc Phường, Thị trấn.

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương**

a) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền trong Tổng điều tra.

b) Biên soạn, sản xuất các tài liệu tuyên truyền:

- Hỏi và Đáp về Tổng điều tra; soạn nội dung tin nhắn do Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê chủ trì phối hợp với Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê;

- Chuyên san trên Tạp chí Con số và Sự kiện do Tạp chí Con số và Sự kiện chủ trì; chuyên san Thông tin Khoa học thống kê do Viện Khoa học Thống kê chủ trì;

- Phóng sự, tọa đàm, phim quảng bá về Tổng điều tra; tập tin hỏi đáp về Tổng điều tra (file MP3) phát trên sóng phát thanh, phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương do Tạp chí Con số và Sự kiện chủ trì;

- Logo, khẩu hiệu, mẫu thẻ điều tra viên do Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê chủ trì;

- Nội dung phối hợp tuyên truyền với Tổng cục Thuế do Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê chủ trì.

c) Trình Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở kinh doanh cá thể hợp tác với điều tra viên trong quá trình tổ chức cuộc Tổng điều tra.

d) Làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Thuế để phối hợp tuyên truyền cuộc Tổng điều tra.

đ) Phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp để tuyên truyền tới các tổ chức, chức sắc tôn giáo, tín ngưỡng tạo điều kiện cho điều tra viên thực hiện thu thập thông tin.

**2. Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an**

Chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị và kinh phí được giao.

**3. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh và cấp huyện**

a) Xây dựng kế hoạch, nội dung về công tác tuyên truyền cuộc Tổng điều tra tại địa phương.

b) Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện; Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê, Cục Thuế địa phương; Bảng điện tử (LED) của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Làm việc với cơ quan truyền thông, đài, báo địa phương để tuyên truyền kịp thời cho cuộc Tổng điều tra; Phối hợp với cấp có thẩm quyền ở địa phương đề xuất hỗ trợ nguồn lực tham gia vào công tác tuyên truyền.

d) Gửi tập tin về hỏi đáp Tổng điều tra (file MP3) và tài liệu tuyên truyền cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp dưới.

đ) Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác tuyên truyền.

**4. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã**

a) Chỉ đạo đài phát thanh xã tuyên truyền trên loa phát thanh.

b) Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã (nếu có).

c) Chỉ đạo Tổ dân phố, khối phố tuyên truyền tới cơ sở kinh doanh cá thể nhằm hợp tác với điều tra viên cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, kịp thời.

d) Phối hợp, hỗ trợ nguồn lực tham gia vào công tác tuyên truyền.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc Tổng điều tra có quy mô, phạm vi rộng, đối tượng điều tra lớn, tính chất phức tạp. Đề nghị các cấp, các ngành tích cực tham gia nhằm đảm bảo thắng lợi của cuộc Tổng điều tra./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Bộ trưởng, Trưởng BCĐTW (để báo cáo);  - Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để biết)  - Các thành viên BCĐTW;  - Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (để thực hiện);  - Tổ TT BCĐTW;  - Trưởng ban BCĐ cấp tỉnh;  - Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW;  - Các đơn vị thuộc TCTK: TMDV, CNXD, TKQG, TKTH (website), KHTC, TTDL, CSSK, VTKE; PCTT;  - Lưu: VT, PCTT. | **KT. TRƯỞNG BAN**  **PHÓ TRƯỞNG BAN**  **TỔNG CỤC TRƯỞNG**  **TỔNG CỤC THỐNG KÊ**  **Nguyễn Thị Hương** |


**Mẫu logo, khẩu hiệu, thẻ điều tra viên, nội dung tin nhắn sử dụng**


**trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021**

1. **Mẫu Logo:**



1. **Mẫu khẩu hiệu:**

****

****

1. **Mẫu thẻ điều tra viên**

