**Phụ lục**

**DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN**

**NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP BIÊN SOẠN SỐ LIỆU GDP**

**LOẠI HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-TTg ngày tháng năm 2024*

*của Thủ tướng Chính phủ)*

| **STT** | **Tên Chương trình hành động** | **Thời gian thực hiện** | **Cơ quan chủ trì** | **Khái toán** *(Tỷ đồng)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát thí điểm 6 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thu thập, tổng hợp, xử ý nguồn thông tin đầu vào hiện có; Tính các chỉ tiêu phục vụ biên soạn GDP kinh tế tập thể; Biên soạn thử nghiệm kết quả tính GDP loại hình kinh tế tập thể | 2025 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (Tổng cục Thống kê) | 5 |
| 2 | Điều tra lập danh sách tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đồng sở hữu và các tổ chức hội; đồng thời xử lý, tổng hợp kết quả điều tra tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | 2026 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (Tổng cục Thống kê) | 20 |
| 3 | Thu thập, bổ sung thêm thông tin từ các cuộc điều tra thống kê thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia, khai thác hồ sơ hành chính, báo cáo thống kê hiện hành và tổng hợp số liệu biên soạn GDP loại hình kinh tế tập thể | 2026 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (Tổng cục Thống kê) | 4,5 |
| 4 | Xây dựng các quy định các hình thức tổ chức thuộc phạm vi kinh tế tập thể; Xác định nguồn số liệu cần bổ sung thu thập, tổng hợp; Chuẩn hóa quy trình biên soạn GDP kinh tế tập thể | 2024-2026 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (Tổng cục Thống kê) | 0,5 |
| 5 | Rà soát, cập nhật số liệu GDP kinh tế tập thể của cả nước và biên soạn GRDP kinh tế tập thể của địa phương những năm 2021 - 2025 | 2025-2027 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (Tổng cục Thống kê) | 2 |
| 6 | Biên soạn GDP kinh tế tập thể hằng năm (từ năm 2027 - 2030) | 2027-2030 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (Tổng cục Thống kê) | 4 |
| 7 | Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực biên soạn và kỹ năng khai thác, sử dụng số liệu GDP kinh tế tập thể cho các đối tượng dùng tin | 2026-2030 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (Tổng cục Thống kê) | 1 |
| 8 | Mở rộng hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật lý luận, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, tài chính của các Tổ chức quốc tế và cơ quan Thống kê các quốc gia về biên soạn GDP kinh tế tập thể | 2025-2030 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (Tổng cục Thống kê) | 0,5 |
| 9 | Tổng kết thực hiện Đề án | 2031 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (Tổng cục Thống kê) | 0,5 |
| **Tổng khái toán của các Chương trình hành động** | | | | **38** |